| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Projektziele – Strategie | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Klarheit der strategischen Ziele |  |  |  |
| Welche Erwartungen, welche visionären und konkreten Ziele werden mit dem Projekt verbunden? |  |  |  |
| Sind die Ziele für alle Beteiligten verständlich oder sind diese sehr „abgehoben“ formuliert? |  |  |  |
| Ist verständlich, was erforderlich ist, um diese Ziele zu erfüllen? |  |  |  |
| Sind die Ziele messbar und spezifisch dargelegt? |  |  |  |
| Rahmenbedingungen des Projektes |  |  |  |
| Von welchen anderen Projekten/Situationen wird das Projekt beeinflusst bzw. worauf übt das Projekt Einfluss aus? |  |  |  |
| Business Case (quantitative Ziele) |  |  |  |
| Existiert eine wirtschaftliche Betrachtung (Business Case) zum Projekt? |  |  |  |
| Wie realistisch ist dieser Business Case? |  |  |  |
| Welche Annahmen hinsichtlich der Ertragsleistung wurden dort definiert? |  |  |  |
| Welche Erwartungen hinsichtlich der Profitabilität des Projektes bestehen (Deckungsbeitrag und Cashflow)? |  |  |  |
| Verständnis des Kunden im Hinblick auf die Projektergebnisse |  |  |  |
| Ist der Sollzustand, der durch das Projekt erreicht werden soll, hinreichend dokumentiert? |  |  |  |
| Scheint die Darlegung der Projektergebnisse umfassend und vollständig? |  |  |  |
| Wo bestehen Differenzen über die Notwendigkeit und die Zielsetzungen des Projektes zwischen einzelnen Mitgliedern? |  |  |  |
| Klarheit und Stabilität der Projektziele |  |  |  |
| Wie klar sind die Ziele des Projektes in der offiziellen Projektdefinition formuliert? |  |  |  |
| Wie klar und transparent sind die Projektziele den einzelnen Stakeholder im Projekt? (Wissen z. B. die Teammitglieder, worauf es ankommt?) |  |  |  |
| Haben massive Änderungen von außen oder innen auf das Projekt eingewirkt? Wurde z. B. die Technologie, das Design geändert? Haben maßgebliche Personen gewechselt? |  |  |  |
| Erscheinen die Ziele volatil oder stabil? Hat sich der Fokus, das Epizentrum des Interesses im „magischen Dreieck“ (relative Bedeutung von Umfang, Kosten, Zeit zueinander) im Projektverlauf verändert? |  |  |  |
| Wurden die übergreifenden Ziele geändert? Von wem? Wann? Warum? |  |  |  |
| Realitätsbezug von Plan zu Erwartungen |  |  |  |
| Wie realistisch waren die zu Projektbeginn getroffenen Annahmen hinsichtlich z. B. Verfügbarkeit der Ressourcen, der Marktentwicklung oder anderer Rahmenbedingungen? |  |  |  |
| Existiert insgesamt eine realistische Planungsgrundlage auf Basis dokumentierter Annahmen? |  |  |  |
| Welche alternativen Szenarien wurden unterstellt? |  |  |  |
| Wie optimistisch oder pessimistisch wurden die Szenarien gestaltet? |  |  |  |
| Auf welchen elementaren Annahmen basiert die Planung, z. B. Verfügbarkeit von Ressourcen, Markt- und Umweltbedingungen? |  |  |  |
| Rolle der Projektleitung in der Initiierung |  |  |  |
| Wie wurde die Projektleitung in die Initiierung eingebunden? |  |  |  |
| Wer hat das Projekt formal definiert? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Vertragssituation | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Elementare Vertragsaspekte |  |  |  |
| Welche wesentlichen Vertragsaspekte sind zu berücksichtigen? |  |  |  |
| Wie sind Abnahmen und Zahlungsbedingungen gestaltet? |  |  |  |
| Gibt es offene Punkte in der Definition des Leistungsumfangs? Streitigkeiten mit dem Auftraggeber? Aktuelle Auseinandersetzungen mit Zulieferern? |  |  |  |
| Welche besonderen Aspekte hinsichtlich Gewährleistungen, Zahlungsmodalitäten etc. gelten für Verträge mit Kunden und Zulieferern? |  |  |  |
| Welche Fallen im Vertrag sind bereits zutage getreten? |  |  |  |
| Gibt es offene und strittige Punkte im definierten Leistungsumfang? |  |  |  |
| Welche Konsequenzen drohen bei Verzug oder Nichtleistungen (Pönalen, Verlust an Marktpositionen, Rechtsstreit)? |  |  |  |
| Wie wird die Beziehung zum Auftraggeber aktuell eingeschätzt? Drohen z. B. rechtliche Schritte oder ist der Auftraggeber „nur“ verstimmt? |  |  |  |
| Welche Aspekte stehen im bestehenden Schriftwechsel im Vordergrund? |  |  |  |
| Bestehen bereits vertragliche Vereinbarungen für die Beschreitung außergerichtliche Verfahren (Schiedsgericht oder Mediation)? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Transparenz hinsichtlich der Stakeholder des Projektes |  |  |  |
| Scheinen alle Stakeholder des Projektes hinreichend identifiziert? |  |  |  |
| Wer sind die wichtigsten Stakeholder und wie stehen diese zum Projekt? |  |  |  |
| Gibt es besondere Personengruppen mit fehlenden oder besonderen Erfahrungen? |  |  |  |
| Werden Gruppen ausgegrenzt? |  |  |  |
| Haben Projektleiter und Team ausreichende Kompetenzen? |  |  |  |
| Wo existieren besonderen Allianzen oder Friktionen zwischen Stakeholder-Gruppen? |  |  |  |
| Wo sind besondere persönliche Interessenlagen von Stakeholdern tangiert? |  |  |  |
| Welche wichtigen Stakeholder üben positiven oder negativen Einfluss auf das Projekt aus? |  |  |  |
| Kommunikation mit den Stakeholdern |  |  |  |
| Wie gut verläuft die Kommunikation zwischen den wichtigsten Personen? |  |  |  |
| Findet die Kommunikation mit den Stakeholdern auf regelmäßiger Basis statt, adressiert diese die Bedürfnisse der Stakeholder und erhalten diese einheitliche Informationen? |  |  |  |
| Haben die wesentlichen Stakeholder schnellen und umfassenden Zugriff auf entscheidende Informationen aus dem Projekt? |  |  |  |
| Wie werden die Interessen und Meinungen unterschiedlicher Stakeholder erfasst? |  |  |  |
| Scheinen alle relevanten Stakeholder in die Kommunikation eingebunden zu sein? |  |  |  |
| Wie wird mit problematischen Stakeholdern verfahren? |  |  |  |
| Wie offen verläuft die Kommunikation zwischen den Beteiligten? |  |  |  |
| Sitzungen und Meetings Wer sitzt in den Meetings, wer fehlt? Wie laufen die Sitzungen und Meetings ab? |  |  |  |
| Welche Kommunikations- und Dokumentationssysteme werden benutzt? Wie wird dokumentiert, welche Informationen sind wo verfügbar? Wer ist im Verteilerkreis? Welche Reporting- und Kommunikationsstrukturen sind etabliert? |  |  |  |
| Wie kommuniziert das Team untereinander, wie läuft die Zusammenarbeit? |  |  |  |
| Wie weit sind die Projektmitarbeiter außerhalb ihres Arbeitspaketes mit dem Projekt vertraut? |  |  |  |
| Existieren sprachliche oder kulturelle Barrieren? |  |  |  |
| Welche informellen Kommunikationswege und Mechanismen existieren? |  |  |  |
| Kunden und deren Einstellung zum Projekt |  |  |  |
| Wer ist Ansprechpartner auf Auftraggeberseite? |  |  |  |
| Wie steht diese Partei zum Projekt? |  |  |  |
| Ist noch Kooperationsbereitschaft erkennbar? |  |  |  |
| Können Konflikte konstruktiv und schnell gelöst werden, z. B. durch Mediation? |  |  |  |
| Sind unterschiedliche Standpunkte in der Auslegung des Vertrages in der Diskussion? |  |  |  |
| Gibt es Claims, die unsere Verhandlungsposition stärken/schwächen? |  |  |  |
| Wo sind unter Umständen Querschläge zu erwarten? |  |  |  |
| Wer sind die Unterlieferanten? |  |  |  |
| Wo existieren Allianzen? |  |  |  |
| Wie wird das Projekt in der eigenen Organisation angesehen? |  |  |  |
| Wie wurde das Projekt initiiert und wer tat dies? |  |  |  |
| Wo sind unterschiedliche Interessenlagen? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Projektorganisation | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Struktur |  |  |  |
| In welchen Strukturen arbeiten die Mitarbeiter zusammen? Formale Struktur (Projektorganisation) Informelle Zusammenarbeit Teamgröße und Leitungsspanne |  |  |  |
| Welche Rolle im Projekt spielen die Fachbereiche (Engineering, IT, QM etc.)? |  |  |  |
| Wie sind die Teammitglieder geografisch verteilt? |  |  |  |
| Gab es personelle oder organisatorische Veränderungen? |  |  |  |
| Reifegrad der Organisation |  |  |  |
| Wie ist der Reifegrad der Organisation einzuschätzen? |  |  |  |
| Wie löst die Organisation ihre Probleme? |  |  |  |
| Wie schaut der Eskalationsweg aus? |  |  |  |
| Wie sieht das Problemlösungsverfahren aus? |  |  |  |
| Wer trifft welche Entscheidungen? |  |  |  |
| Projektteam |  |  |  |
| Wie viel Erfahrung besteht mit der Technologie, dem Kunden, den Mitarbeitern aus ähnlichen Projekten? |  |  |  |
| Wie steht es um Fachwissen und Motivation der Teammitglieder und des Projektleiters? |  |  |  |
| Scheinen der Kenntnisstand (Wissen) und die Erfahrung für die Aufgaben angemessen? Wo existieren Defizite? |  |  |  |
| Wie viel Erfahrung besteht mit der Technologie, dem Kunden, den Mitarbeitern aus ähnlichen Projekten? |  |  |  |
| Sind Rollen und Aufgaben definiert und den Betreffenden bekannt? |  |  |  |
| Welche Entscheidungskompetenzen sind definiert? |  |  |  |
| Wie viel Einfluss hat der Projektleiter? |  |  |  |
| Ist die Organisation in der Lage, das Projekt inhaltlich, technologisch zu beherrschen? Neue Technologie im Einsatz Abhängigkeit von externem Know-how |  |  |  |
| Rolle der Unternehmensführung |  |  |  |
| Welche Entscheidungs- und Steuerungsinstanzen sind etabliert, z. B. Sponsor, Lenkungskreis? |  |  |  |
| Wer verantwortet das Projekt? |  |  |  |
| Wie nehmen diese Instanzen ihre Rolle wahr? |  |  |  |
| Wie wird die Arbeit des Managements gesehen – die Unterstützung, das Interesse eingeschätzt? |  |  |  |
| Stellung des Projektes in der eigenen Organisation |  |  |  |
| Welche Rolle spielt die Personalvertretung/der Betriebsrat? |  |  |  |
| Wie wird das Projekt in der eigenen Organisation gesehen? Offiziell Inoffiziell |  |  |  |
| Wie positioniert sich das Management hinsichtlich der Analyse/Sanierung? |  |  |  |
| Welche hierarchischen Strukturen wirken in das Projekt hinein, z. B. Matrixorganisation (Stärke der Fachabteilungen)? |  |  |  |
| Organisation und Umfeld |  |  |  |
| Wie sehen die Schnittstellen und Berührungspunkte zwischen den wichtigsten externen Stakeholdern und dem Team aus? |  |  |  |
| Ist essenzielles Wissen auch außerhalb des Unternehmens verteilt, z. B. bei Subunternehmern? |  |  |  |
| Wer ist für Beschaffung, Engineering, Qualität etc. außerhalb der Projektorganisation noch wichtig? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? |  |  |  |
| Einfluss und Kompetenzen |  |  |  |
| Wie steht es um die Entscheidungskompetenzen der Projektbeteiligten? |  |  |  |
| Welche Macht hat der Projektleiter? |  |  |  |
| Wer hat die Hoheit über das Budget und die Reserven? |  |  |  |
| Wie steht es um die fachlichen und sozialen Kompetenzen der wesentlichen Stakeholder? |  |  |  |
| Wie werden die Mitarbeiter unterstützt? Welche Motivationsmaßnahmen werden eingesetzt? |  |  |  |
| Welche Rolle spielen Fachbereiche z. B. hinsichtlich Zugriff auf Ressourcen? |  |  |  |
| Operative Gestaltung der Arbeit |  |  |  |
| Wenn formale Rahmen existieren (z. B. Verfahrensanweisungen), wie ist deren Akzeptanz? |  |  |  |
| Sind Rollen und Aufgaben definiert und den Betreffenden bekannt? |  |  |  |
| Wie und wann wurde der Projektleiter mit seiner Aufgabe betraut? |  |  |  |
| Wie erfolgte die Abberufung der Projektbeteiligten in das Projekt? |  |  |  |
| Wie ist der Eskalationsweg gestaltet? |  |  |  |
| Wie komplex ist das Projekt? Einbindung von Fachbereichen, Anteil des Projektes am Gesamtvorhaben |  |  |  |
| Welche formalen Projektmanagementinstrumente existieren für Planung und Controlling? Sind diese akzeptiert und adäquat? |  |  |  |
| Gibt es einschränkende Arbeitsbedingungen, z. B. zu wenig Platz, kein Zutritt, unterschiedliche Zeitzonen, Verständigungsprobleme? |  |  |  |
| Wie wird dokumentiert? Welche Dokumente sind verfügbar? |  |  |  |
| Wie kommuniziert und kooperiert das Team? |  |  |  |
| Verständnis und Überblick |  |  |  |
| Konsistenz der Anforderungen des Kunden im Hinblick auf die strategischen Ziele der Organisation? |  |  |  |
| Existieren dokumentierte Anforderungen, die nicht im Einklang mit den relevanten strategischen Zielen stehen? |  |  |  |
| Existieren Konflikte mit den Zielen anderer Bereiche der Organisation? |  |  |  |
| Entsprechen die dokumentierten Anforderungen den Notwendigkeiten, die sich aus den Aufgabenstellungen ergeben? |  |  |  |
| Qualität der Beschreibung der Anforderungen |  |  |  |
| Sind die Anforderungen so formuliert, dass die Anwender sie verstehen? |  |  |  |
| Gibt es eine umfassende Definition der Anforderungen aller relevanten Stakeholder oder scheinen Bereiche zu fehlen? |  |  |  |
| Wie wurden die Anforderungen definiert? |  |  |  |
| Wer war bei der Ermittlung der Anforderungen beteiligt? |  |  |  |
| Sind die Anforderungen zu Projektbeginn hart festgeschrieben und vereinbart worden? |  |  |  |
| Beschreiben die Anforderungen eher funktionale Aspekte als technische Lösungsansätze? |  |  |  |
| Sind die Anforderungen so eindeutig formuliert und mit testbaren oder messbaren Erfüllungskriterien hinterlegt, dass eindeutig feststellbar ist, wenn die Anforderung erfüllt ist? |  |  |  |
| Vollständigkeit der funktionalen Anforderungen |  |  |  |
| Besteht ein klarer Zusammenhang zwischen jeder definierten Anforderung und den fundamentalen Bedürfnissen? |  |  |  |
| Scheinen mit den definierten Anforderungen alle Bedürfnisse abgedeckt zu werden? |  |  |  |
| Bestehen Differenzen zwischen den beteiligten Stakeholdern hinsichtlich der Bedeutung und Notwendigkeit von Anforderungen? |  |  |  |
| Wie stabil sind die Anforderungen? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Anforderungsmanagement | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Qualität der Beschreibung der Spezifikation |  |  |  |
| Sind die technischen Anforderungen/Spezifikationen spezifisch und messbar dargelegt? |  |  |  |
| Sind die verantwortlichen Spezialisten sich bewusst, welche Erfordernisse für sie und die Technologie bestehen, um die Leistungsmerkmale zu erfüllen? |  |  |  |
| Scheinen Anforderungen und technischer Lösungsansatz kompatibel? |  |  |  |
| Vollständigkeit der Beschreibung der Spezifikationen |  |  |  |
| Steht jeder Anforderung wenigstens ein Merkmal des technischen Lösungsansatzes entgegen, das mit dieser Anforderung hinreichend korreliert? |  |  |  |
| Existieren Merkmale im Lösungsansatz, die keinen Bezug zu den Anforderungen haben? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Scope Management | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Qualität der Planung des Umfangs |  |  |  |
| Existiert ein gültiger Projektstrukturplan? |  |  |  |
| Wie ist die Struktur des Projektstrukturplans? |  |  |  |
| Scheint das Gliederungsmuster des Projektstrukturplans sinnhaft? |  |  |  |
| Herrscht in Projektstrukturplan „Mischmasch“ oder ist eine klare Struktur erkennbar? |  |  |  |
| Sind Nebenaufgaben (Unterstützungsaufgaben, Projektmanagementaktivitäten) im Strukturplan aufgeführt oder vergessen worden? |  |  |  |
| Erscheint der Detaillierungsgrad der Arbeitspakete geeignet? |  |  |  |
| Transparenz der Arbeitspakete |  |  |  |
| Gibt es klare Erfüllungskriterien für die Arbeitspakete? |  |  |  |
| Ist der Detaillierungsgrad ausreichend auf eine Art von Arbeit, einen Mitarbeiter oder ein kleines Team bezogen? |  |  |  |
| Lassen die Arbeitspakete eine Einschätzung des Fertigstellungsgrades zu? |  |  |  |
| Sind klare Ergebnisse (messbare Outputs) definiert, die im Rahmen der Arbeitspakete erreicht werden sollen? |  |  |  |
| Gibt es Mehrdeutigkeit oder unterschiedliche Interpretation in den Aufgabenstellungen? |  |  |  |
| Existiert eine formale Beauftragung der Mitarbeiter für die jeweiligen Arbeitspakete? Ist diese abgestimmt? |  |  |  |
| Existieren Beschreibungen zu den Arbeitspaketen? Beschreibung der Arbeitsinhalte Anweisungen Einlastung von Mitarbeitern etc., soweit notwendig |  |  |  |
| Wie wird in den Arbeitspaketen der Fortschritt gemessen? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Ressourcenmanagement | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Ressourcen/Kapazität und Verfügbarkeit |  |  |  |
| Welche personellen und technischen Engpässe existieren? |  |  |  |
| Wie greifen andere Projekte oder das Tagesgeschäft in den Ressourcenpool? |  |  |  |
| Sind weitere Ressourcen bei Bedarf gegebenenfalls aktivierbar? |  |  |  |
| Wie viel Multitasking mutet man den Menschen zu? |  |  |  |
| Wie viele Mitarbeiter sind in welcher Intensität verfügbar? |  |  |  |
| Wie stellt sich die gegenwärtige Arbeitsbelastung dar, z. B. Ausmaß der Überstunden? |  |  |  |
| Abhängigkeit von Ressourcen |  |  |  |
| Welche Abhängigkeiten von internen Mitarbeitern bestehen, z. B. Abhängigkeit von dedizierten Know-how-Trägern? |  |  |  |
| Welche Abhängigkeiten bestehen gegenüber Zulieferern? Herrscht eine Single-Source- oder sogar eine Sole-Source-Situation? |  |  |  |
| Welche Abhängigkeiten bestehen hinsichtlich notwendiger Infrastruktur und Technologie? |  |  |  |
| Ressourcenplanung |  |  |  |
| Wie erfolgte die Ressourceneinlastung? |  |  |  |
| Welche Rolle spielen dabei Fachbereiche in der Organisation? |  |  |  |
| Sind Ressourcen und Aufwände realistisch gemäß Verfügbarkeit geplant worden? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Risikomanagement | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Wie hoch ist die Risikotoleranz der Organisation? |  |  |  |
| Wie aktuell ist die Risikoliste? |  |  |  |
| Wie komplett erscheint die Risikoliste? |  |  |  |
| Wie wurden die Risiken identifiziert und bewertet? |  |  |  |
| Wer war beteiligt? |  |  |  |
| Wurden bereits identifizierte Risiken wieder aus der Risikoliste entfernt? |  |  |  |
| Welche Risiken sind neu hinzugekommen/wann? |  |  |  |
| Wie wurden die Reserven gebildet? |  |  |  |
| Wo sind die Reserven eingebunden, z. B. versteckte Reserven im Zeitplan? |  |  |  |
| Welche formalen Strukturen bestehen für das Risikomanagement? Bewertungssystematik Verantwortung |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Termin- und Kostenplanung | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Terminplan |  |  |  |
| Existiert ein klares Phasenmodell mit Gates und entsprechenden Reviews? |  |  |  |
| Ist der Terminplan kapazitätsgestützt erstellt worden? |  |  |  |
| Sind Ressourcen mit ihrer Kapazität eingelastet und ist die Dauer entsprechend dimensioniert worden? |  |  |  |
| Sind Unterstützungstätigkeiten wie Meetings, Dokumentation, Qualitätsmanagementmaßnahmen berücksichtigt? |  |  |  |
| Sind die Abhängigkeiten von Vorgängen im Terminplan klar erfasst und dargestellt worden? |  |  |  |
| Von welchen unabänderlichen Fakten und Vorgaben hängen die fixierten Termine etc. ab? |  |  |  |
| Wurden harte Vorgaben als Diktat für die Planung definiert? |  |  |  |
| Kalkulation – Aufwandsschätzungen |  |  |  |
| Auf welcher Datengrundlage wurde kalkuliert? |  |  |  |
| Welche Annahmen wurden zugrunde gelegt? |  |  |  |
| Welche Erfahrung hatten die Schätzer? |  |  |  |
| Mit welcher Methodik wurden die Aufwände ermittelt? |  |  |  |
| Welche Kenntnisse hinsichtlich Material, Rahmenbedingungen, vorherige Erfahrungen aus ähnlichen Aufgaben lagen bei der Schätzung vor? |  |  |  |
| Existieren Istdaten aus vergleichbaren Projekten? |  |  |  |
| Welche Strategien wurden vom Projektleiter verwendet, um den originären Plan mit den Erwartungen hinsichtlich Budget und Zeitrahmen in Einklang zu bringen? |  |  |  |
| Kostenstrukturanalyse – wo fallen welche Kosten an, wo sind die Treiber? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Controlling | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Struktur des Controllings |  |  |  |
| Welche qualitativen und quantitativen Indikatoren werden erfasst? |  |  |  |
| Wie werden die Daten erfasst? |  |  |  |
| In welcher Frequenz mit welcher Gründlichkeit wurden die Daten erhoben? |  |  |  |
| Welche Daten zur Entwicklung des Projektes liegen vor? Statusreports Forecasts |  |  |  |
| Welche Grenzwerte wurden gesetzt? |  |  |  |
| Wie wird Fortschritt festgestellt? |  |  |  |
| Wie werden die Statusinformationen verbreitet? |  |  |  |
| Bisherige Problemlösung |  |  |  |
| Welche Indikatoren haben die Schieflage angezeigt? |  |  |  |
| Was wurde bereits unternommen, um wieder auf Kurs zu kommen? |  |  |  |
| Was war das Ergebnis der bisherigen Aktivitäten? |  |  |  |
| Welche bekannten Probleme existieren? |  |  |  |
| Wirksamkeit des Controllings |  |  |  |
| Kann der tatsächliche Stand des Projektes erfasst werden? Welche Arbeitspakete sind aktuell im Verzug? Welche Abweichungen sind tatsächlich aufgetreten (identifiziert werden meist nur die Folgen, z. B. Kostenüberschreitungen)? |  |  |  |
| Bei welchen Arbeitspaketen ist der tatsächliche Stand der Abarbeitung unklar? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Change Management | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Änderungen im Projektverlauf |  |  |  |
| Welche Änderungen hat das Projekt in der Vergangenheit erfahren? |  |  |  |
| Haben massive Änderungen von außen oder innerhalb der Organisation auf das Projekt eingewirkt? |  |  |  |
| Wurde Personal ausgewechselt? |  |  |  |
| Wurde Technologie oder Design gewechselt? |  |  |  |
| Was wurde an Änderungen dokumentiert, z. B. in einem Logbuch? |  |  |  |
| Haben sich Änderungen wiederholt (Änderung der Änderung)? |  |  |  |
| Welche Aufgabenstellungen wurden zusätzlich nach der ursprünglichen Planung im Projekt aufgenommen? |  |  |  |
| Prozess |  |  |  |
| Existiert ein geeigneter formaler Prozess für die Behandlung von Änderungen? |  |  |  |
| Wird dieser Prozess befolgt? |  |  |  |
| Ist Rückverfolgbarkeit von Änderungen durchgängig nachvollziehbar? |  |  |  |
| Werden Auswirkungen von Änderungen z. B. auf das System, auf Tests, auf die Dokumentation berücksichtigt? |  |  |  |
| Aktueller Status |  |  |  |
| Welche Änderungen stehen aktuell noch an? Inhaltlich in Bearbeitung Ausstehende Entscheidungen zur Genehmigung |  |  |  |
| Wie wurden Änderungen in den Projektplan eingebunden? Wurden die Mehraufwände identifiziert und berücksichtigt? |  |  |  |
| Wo wurden Mehrleistungen erbracht, sind diese dokumentiert und kommuniziert? |  |  |  |
| Sind die Budgets bei Änderung der Kostensituation angepasst worden? Wo wurden Minder- oder Mehrleistungen erbracht, die Gegenstand von Claims bilden könnten? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Qualitätsmanagement | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Formales Qualitätsmanagement |  |  |  |
| Welche Standards und Regelwerke sind maßgeblich, wie werden sie umgesetzt? |  |  |  |
| Unterscheiden sich die Qualitätsanforderungen gegenüber anderen Projekten? |  |  |  |
| Welche Maßnahmen zur Qualitätsplanung, Lenkung und für das Management werden angewendet? |  |  |  |
| Existiert ein Qualitätsmanagementsystem? |  |  |  |
| Erfolgt die Umsetzung der Qualitätskontrollen koordiniert? |  |  |  |
| Wie wird verfahren, wenn Fehler oder Störungen auftreten und behoben werden. Existieren eine Rückmeldung und ein strukturierter Kernprozess? |  |  |  |
| Welche Qualitätsmerkmale sind relevant? |  |  |  |
| Qualität des Validierungsprozesses der Ergebnisse |  |  |  |
| Besteht eine klare Verantwortung für die Qualitätskontrolle im Projekt? |  |  |  |
| Entsprechen die definierten Qualitätskontrollen den Erfordernissen? Sind die Tests relevant? |  |  |  |
| Sind die verantwortlichen Beteiligten für die Abnahme definiert? |  |  |  |
| Sind Tests für funktionale Anforderungen/messbare Indikatoren für nicht funktionale Anforderungen definiert? |  |  |  |
| Stehen für Testen, Qualitätskontrolle und das Beheben von Fehlern ausreichend Personen und Zeit zur Verfügung? |  |  |  |
| Aktueller Status |  |  |  |
| Was ist bei der Behebung von Fehlern und technischen Problemen bisher besonders aufgefallen? |  |  |  |
| Welche Störungen und Fehler sind aufgetreten – Frequenz, Verhalten und Kritikalität? |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Technologie | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Wie ist der Reifegrad der verwendeten Technologie einzuschätzen? |  |  |  |
| Die weiteren Fragen werden sehr spezifisch zu entwickeln sein – z. B. in einem IT-Projekt werden Fragestellungen in folgenden Bereichen relevant sein: Vorgehensmodell Systemarchitektur Entwicklungsumgebung Betriebsumgebung Einsatz von Tools und Methoden Design und Entwicklungsprozesse Geschäftsprozesse |  |  |  |

| Handlungsfelder und Betrachtungsaspekte | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Umwelt | Status/Kommentar | Bedeutung niedrig mittel hoch kritisch | Abweichung + = keine O = gering – = bedenklich –– = kritisch |
| Welche Besonderheiten öffentlich-rechtlicher Natur sind zu berücksichtigen? Arbeitsgenehmigungen Behördenverhalten Einfuhrbeschränkungen Lizenzen etc. |  |  |  |
| Welche relevanten Health-, Safety- und Umweltaspekte sind für das Projekt maßgebend? Sicherheit Streik Naturgefahren Politik Währungsrisiken |  |  |  |
| Welche wirtschaftlichen Aspekte sind zu berücksichtigen? Marktentwicklung Wettbewerbssituation Wechselkurse Konjunktur Käuferverhalten |  |  |  |