## GANTT
Programmplan
Startdatum: | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-06-08 | 2014-06-15 | 2014-06-22 | 2014-06-29 | 2014-07-06 | 2014-07-13 | 2014-07-20 | 2014-07-27 | 2014-08-03 | 2014-08-10 | 2014-08-17 | 2014-08-24 | 2014-08-31 | 2014-09-07 | 2014-09-14 | 2014-09-21 | 2014-09-28 | 2014-10-05 | 2014-10-12 | 2014-10-19 | 2014-10-26 | 2014-11-02 | 2014-11-09 | 2014-11-16 | 2014-11-23 | 2014-11-30 | 2014-12-07 | 2014-12-14 | 2014-12-21 | 2014-12-28 | 2015-01-04 | 2015-01-11 | 2015-01-18 | 2015-01-25 | 2015-02-01 | 2015-02-08 | 2015-02-15 | 2015-02-22 | 2015-03-01 | 2015-03-08 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 2014-12-14 | 2014-12-21 | 2014-12-28 | 2015-01-04 | 2015-01-11 | 2015-01-18
Aktuelles Datum: | 2014-10-10
Prozesse identifizieren | [10 empty] | u
Process Map erstellen | [11 empty] | u
Trainingsveranstaltung Welle 1 | [18 empty] | u
Prozessbesitzer ernennen | [19 empty] | u
Prozessteams bilden | [22 empty] | u
Prozesse beschreiben | [26 empty] | u
Prozessindikatoren festlegen | [29 empty] | u
A3-Berichte anlegen | [32 empty] | u
Nahtstellenvereinbarung treffen | [38 empty] | u
Verbesserungsplan erstellen | [44 empty] | u
Trainingsveranstaltung Welle 2 | [24 empty] | u
Prozessbesitzer ernennen | [25 empty] | u
Prozessteams bilden | [28 empty] | u
Prozesse beschreiben | [32 empty] | u
Prozessindikatoren festlegen | [35 empty] | u
A3-Berichte anlegen | [38 empty] | u
Nahtstellenvereinbarung treffen | [44 empty] | u
Verbesserungsplan erstellen | [49 empty] | u
geplanter Verlauf
abgelaufene Zeit, wie geplant
abgelaufene Zeit, Zielerreichung gefährdet
abgelaufene Zeit, Ziel kann ohne Maßnahmen und zusätzliche Ressourcen nicht erreicht werden
|  | u |  | Meilenstein
Aus Füermann, T.: Prozessmanagement. Hanser, München 2014.
Datei nur zur eigenen Verwendung.
Copyright: Carl Hanser Verlag, München 2014

## Meilensteine
Meilensteine
Meilenstein Nr. | Bezeichnung | Beschreibung des Meilensteins | Messung
1 | Prozesse identifizieren | Es existiert eine Liste mit allen Prozessen samt Eingaben und Ausgaben | keine
3 | Process Map erstellen | Die Process Map wurde im Steuerkreis besprochen und vorgestellt | durch Steuerkreis angenommen
4 | Kommunikations- und Trainingsveranstaltung Welle 1 | Kommunikationsveranstaltungen für 40% der Mitarbeiter durchgeführt. Trainingsveranstaltung für Prozessbesitzer und -teams durchgeführt | 40% der Mitarbeiter 80% der Mitarbeiter laut Trainingsliste Welle 1
5 | Prozessbesitzer ernennen | 1:1 Gespräch mit Programmleiter durchgeführt | 20 % der Prozesse
6 | Prozessteams bilden | … | …
7 | Prozesse beschreiben | … | …
8 | Prozessindikatoren festlegen | … | …
9 | A3 Berichte anlegen | … | …
10 | Nahtstellenvereinbarung treffen | … | …
11 | Verbesserungsplan erstellen | … | …
12 | Kommunikations- und Trainingsveranstaltung Welle 2 | … | …
13 | Prozessbesitzer ernennen | … | …
14 | Prozessteams bilden | … | …
15 | Prozesse beschreiben | … | …
16 | Prozessindikatoren festlegen | … | …
17 | A3 Berichte anlegen | … | …
18 | Nahtstellenvereinbarung treffen | … | …
19 | Verbesserungsplan erstellen | … | …
Aus Füermann, T.: Prozessmanagement. Hanser, München 2014.
Datei nur zur eigenen Verwendung.
Copyright: Carl Hanser Verlag, München 2014