## Tabelle1
A3-Prozessbericht
Teilprozess: |  | Produktionsprozess flexibler Flansch |  |  |  | Besitzer: |  | E.-J. Ablauf |  |  | Datum: | [5 empty] | 2015-05-12
Strategische Ziele des Prozesses | [5 empty] | Maßnahmenplan
Verringerung der Garantiekosten durch Senkung der Fehlerrate und Erhöhung der Komponentenzuverlässigkeit | [5 empty] | Aktivitäten/Meilensteine |  |  | Besitzer | Status | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Kommentar
[6 empty] | 1 | Problemlösungsplan: Training für das gesamte Prozessteam |  | H.P.
[6 empty] | 2 | Identifizierung und Abstellen aller Probleme und nötigen Korrekturmaßnahmen |  | M.E. | [13 empty] | Jeder soll mindestens eine Problemlösung leiten
[6 empty] | 3 | Prozessfähigkeit der Beschichtungsanlage erhöhen |  | F.N. | [13 empty] | Six Sigma GB
Prozesskennzahlen und Status | bar: J to A
(abgeleitet aus den übergeordneten Zielen des Produktionsprozesses) | [5 empty] | 4 | Installation einer automatisierten Prüfstation |  | B.E. | [13 empty] | Ingenieurwesen
|  |  | Ziel | Normal | Ist | 5 | Neue Zerspanungsanlage qualifizieren |  | M.F. | [13 empty] | Six Sigma BB
| Fehlerrate [ppm] |  | 950 | 1050 | 995
[6 empty] | 6 | Erhöhung der Kapazität der Verpackungsanlage |  | T.W. | [13 empty] | Six Sigma GB
| offene Korrekturmaßnahmen [Nr.] |  | 4 | 7 | 9 | bar: J to A
[6 empty] | 7 | Etikettiersystem automatisieren (um Fehler bei der manuellen Eingabe zu reduzieren) |  | S.E. | [13 empty] | Six Sigma BB
| Produktive Anlagennutzung [%] |  | 90 | 84 | 91 | bar: A
[6 empty] | 8 | Wertstromanalyse und Maßnahmen zur Verringerung der Durchlaufzeit |  | J.S
| Durchlaufzeit [min] |  | 560 | 580 | 584
[6 empty] | 10 | Neuen Wartungsplan zwischen Prozess-team und Instandhaltung vereinbaren |  | T.H.
[6 empty] | Können die Maßnahmen im vorgesehenen Zeitrahmen abgeschlossen werden? |  |  |  |  | J: Im Plan
Analyse | [10 empty] | J: Verzug |  | PLAN
Häufige, kleinere Anlagenausfälle führten im letzten Jahr immer wieder zu Produktionsrückständen. Autonome Wartung und kleinere Reparaturen sollen durch die Werker selber übernommen werden. Es gab im letzten Jahr vermehrt Kundenreklamationen aufgrund von falscher Etikettierung und "hakeliger" Führung an der Zufuhrschiene. Diese Fehlfunktion wird durch eine ungleichmäßige Beschichtung verursacht und kann nur schwer inspiziert werden. Der geringe Personalstand wirkt sich durch vermehrten Kontroll- und Reparaturaufwand noch kritischer aus. | [10 empty] | J: Nicht gestartet
Hindernisse und Schwierigkeiten
[6 empty] | Was |  |  | Gegenmaßnahme | [13 empty] | Wann | Wer
[6 empty] | Zu wenig Personal für Produktion, Verbesserung und Teilnahme an Training |  |  | Personal von Zeitarbeitsfirma | [13 empty] | März | F.N.
ü
[6 empty] | Neu eingeführte Produkte erfüllen nicht die Anforderungen der Produktion |  |  | Ablauf und Kriterien für Abnahme zwischen Entwicklungsprozess und Produktionsprozess festlegen | [13 empty] | Juni | J.S
[6 empty] | Produktionsausfälle aufgrund von Anlagenstörungen |  |  | Erneuerungs- und Investitionsplan mit Ingenieurwesen erarbeiten | [13 empty] | August | T.H.
[6 empty] | Produktionsausfälle aufgrund von Anlagenstörungen |  |  | Strategie zur vorausschauenden Wartung verbessern | [13 empty] | September | M.E.
Aus Füermann, T.: Prozessmanagement. Hanser, München 2014.
Datei nur zur eigenen Verwendung.
Copyright: Carl Hanser Verlag, München 2014
Aus Füermann, T.: Prozessmanagement. Hanser, München 2014.
Datei nur zur eigenen Verwendung.
Copyright: Carl Hanser Verlag, München 2014