## Projektauftrag
Projektauftrag
Prokjektname: |  |  | Lagerbestände
Datum, Revisionsnummer: |  |  | 13.08.2014, Rev. 2
Erstellt von: |  |  | H.H.
Freigegeben von:
Geschäftsvorfall |  |  |  | Verbesserungsmöglichkeit
Rahmenbedingungen und Hintergründe des Projekts Die Lagerbestände ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Portfolio-und Absatzplanung auf der einen Seite und Kapazitätsquerschnitt und Flexibilität der Produktionsprozesse auf der anderen Seite. Die fehlende Optimierung und Abstimmung dieser beiden Bereiche wurde in den letzten Jahren mehr und mehr durch Lagerbestände verdeckt. Im letzten Jahr wurde ein neues Lager am Standort unseres Stammwerks in Betrieb genommen und in diesem Jahr sind die Kapazitäten schon fast wieder erschöpft. Die umfangreichen Lager erklären zum Teil unsere hohen Logistikkosten und andererseits bedeuten die Lagerbestände große Mengen an gebundenem Kapital, was an anderer Stelle für profitable Investitionen fehlt. |  |  |  | Beschreibung des Prozesses und der Verbesserungsmöglichkeit Betroffen sind die Prozesse der Absatzplanung, der Auftragsabwicklung und der Produktion. Untersucht werden sollen die vielfältigen Einflüsse auf die Lagerbestände. Dieses Projekt soll die betreffenden Prozesse untersuchen und darauf aufbauend die Bestände senken.
Prozessdefekte Zu hohe Bestände, zu geringer Lagerumschlag
Verbesserungsziel |  |  |  | Projektumfang
Messbare Indikatoren Erhöhen des Lagerumschlags von 7 auf 11 Reduzieren des Anteils nicht bewegter Produktnummern von 10% auf 4% (in den letzten 12 Monaten) |  |  |  | Gestaltungsbereich (Was soll im Projekt verändert werden?) Produktportfolio, Prozessorganisation in den Produktionsprozessen, Absatzplanung, Sicherheitsbestände
Nicht quantifizierbare Ziele Einfachere Planung der Sicherheitsbestände und der internen Mindestbestellmengen für die Lagerauffüllung
Finanzielle Ziele in EUR Senken der bewerteten Lagerbestände von 6,5 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR |  |  |  | Ausschlüsse (Was soll nicht verändert werden?) Sonderlagerstandort Bremen, Sicherheitsbestände, die mit Großkunden vereinbart wurden, Bestände an Rohmaterialien und Halbfertigwaren
Randbedingungen (Welche Indikatoren sollen sich nicht ändern) 93% Lieferpünktlichkeit (vollständig und pünktlich)
Projektplan |  |  |  | Projektteam
Projektphase | Startdatum | Enddatum | Enddatum (ist) | Name | Rolle | Verpflichtung
Define | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  | H.P. | Black Belt | 30%
Measure | 2014-10-01 | 2015-01-01 |  | K.L. | Green Belt, Teilprojekt Absatzplanung und Portfolio | 20%
Analyse | 2015-01-01 | 2015-03-01 |  | T.B. | Green Belt, Teilprojekt flexible Produktionsorganisation | 20%
Improve | 2015-04-01 | 2015-07-01 |  | R.K. | Teilnehmer | 10%
Control | 2015-06-01 | 2015-08-01 |  | D.O. | Teilnehmer | 10%
Vorläufiger Abschluss |  | 2015-09-01 |  | L.H. | Teilnehmer | 10%
Projektabschluss |  | 2016-03-01 |  | T.J. | Prozessbesitzer
|  |  |  | K.U. | Prozessbesitzer
Aus Füermann, T.: Prozessmanagement. Hanser, München 2014.
Datei nur zur eigenen Verwendung.
Copyright: Carl Hanser Verlag, München 2014